- Утверждаю:

Директор школы:

________/Смирнова Е.А./

План

мероприятий по подготовке МКОУ  «Тушиловская ООШ»

к новому 2019/2020 учебному году

| № п/п | Мероприятия | срок | ответственные | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Планирование подготовки к новому учебному году. Акт о подготовке школы к началу учебного года. | До 19.07.2019 г | Комиссия по подготовке школы к новому 2019/2020 учебному году |  |  |
| 1.2. | Осмотр всех школьных помещений с целью планирования приобретения необходимого оборудования и косметического ремонта. | Август 2019 г. | директор. |  |  |
| 1.3. | Собеседование с ответственными за кабинеты по подготовке к новому учебному году. | Август 2019 г. | директор. |  |  |
| 1.4. | Заключение договоров с обслуживающими организациями. | Январь-Май 2019-2020г. | директор. |  |  |
| 2 | Работа с кадрами |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее собрание коллектива по подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году. | Август 2019 г. | директор |  |  |
| 2.2. | Составление и корректировка графика отпусков сотрудников школы на летний период. | Декабрь 2019 г. май 2020 г. | Делопроизводитель |  |  |
| 2.3. | Составление графика работы и распределение обязанностей работников в период летних каникул. | Май 2020 г. | Ломонос О.А (техн. работники) Гребешкова С.Ю (пед. работники) |  |  |
| 2.4. | Предварительная расстановка кадров на 2019-2020 учебный год, выявление вакантных должностей. | Май 2020 г. | директор |  |  |
| 2.5. | Подача заявки в ЦЗН о вакантных должностях на 2019-2020 учебный год. | Апрель-Май 2020 г. | директор |  |  |
| 2.6. | Планирование курсовой подготовки педагогических кадров на 2019-2020 учебный год. | Май 2020 г. | директор |  |  |
| 2.7. | Планирование работы по аттестации кадров на 2019 -2020 учебный год. | Май 2020 г. | Гребешкова С.Ю |  |  |
| 2.8. | Обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров и допуска к работе всех работников школы | По мед. книжкам | Ломонос О.А |  |  |
| 2.9. | Подготовка тарификационного списка педагогического коллектива, штатного расписания. |  | директор |  |  |
| 3 | Работа с документацией, информационными системами |  |  |  |  |
| 3.1. | Подведение итогов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год. | май 2020 г. | Зам.дир.по УВР |  |  |
| 3.2. | Мониторинг результатов освоения учебных, воспитательных и дополнительных программ за 2019-2020 учебный год. | Май 2020 г. | Педагоги |  |  |
| 3.3. | Проверка классных журналов и сдача их на хранение. | Июнь 2020 г. | Гребешкова С.Ю. |  |  |
| 3.4. | Проверка журналов ВД,сдача их на хранение. | Июнь 2020 г. | Гребешкова С.Ю |  |  |
| 3.5. | Оформление личных дел обучающихся по итогам года (выставление отметок, хар-ки) | Июнь 2020 г. | Классные руководители |  |  |
| 3.6. | Обновить сведения об обучающихся класса в АИС | Июнь 2020 г. | Классные руководители |  |  |
| 3.7. | Внесение данных о выданных документах об образовании в ФИС ФРДО | Июнь 2020 г. | Смирнова Е.А |  |  |
| 3.8. | Обновление информации на официальном школьном сайте | Июнь 2020г. | Смирнова Е.А |  |  |
| 3.9. | Анализ работы школы по направлениям деятельности за 2019-2020 учебный год. | До 07.06.2020 г. | Зам. директора Шк. специалисты Библиотекарь Руководители МО |  |  |
| 3.10. | Перспективное планирование работы школы по направлениям деятельности на 2019-2020 учебный год. | До 07.06.2019 г. | Зам. директора Шк. специалисты Библиотекарь Руководители МО |  |  |
| 3.11. | Издание организационно-распорядительных документов и обновление документации по охране труда и комплексной безопасности к новому учебному году | Июнь-август 2020 г. | Магомедов А.Д. |  |  |
| 3.12. | Составление актов готовности кабинетов, спортивных сооружений, испытания спортивного оборудования к новому учебному году. | Август 2020 г. | Магомедов А.Д. комиссия |  |  |
| 3.13. | Внесение корректировки в локальные акты школы (по мере необходимости) | Июнь-август 2020 г. | Ломонос О.А. |  |  |
| 3.14. | Внесение корректировки в должностные инструкции работников школы (по мере необходимости) | Июнь-август 2020 г. | Ломонос О.А. |  |  |
| 3.15. | Подготовка пакета документов для комиссии по приёмке школы к новому учебному году. | Июль 2020 г. | директор Комиссия |  |  |
| 3.16. | Проверка медицинских книжек сотрудников на допуск к работе. | Август 2020 г. | Ломонос О.А. |  |  |
| 3.17. | Подготовка документации к новому учебному году (журналы, личные дела) | Август 2020 г. | Зам.дир по увр |  |  |
| 3.18. | Подготовка паспортов кабинета и составление плана работы кабинета на новый учебный год. | Июнь 2020 г. | Ответственные за кабинеты |  |  |
| 4 | Финансово-экономическая деятельность школы. |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование заказа на приобретение мягкого инвентаря. Контроль за выполнением сделанного заказа. Прием, регистрация и учет. | Март – апрель 2020 год | директор |  |  |
| 4.2. | Формирование заказа на учебную литературу. Контроль за выполнением сделанного заказа. Прием, регистрация и учет поступивших учебников. | Март – апрель 2020 год | Ломонос Н.А |  |  |
| 4.3. | Приобретение мебели. Контроль за качеством выполненных работ. | Апрель – май 2020 год | директор |  |  |
| 4.4. | Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования, установка и проверка его исправности, регистрация и учёт. | Апрель-май 2020 год | директор |  |  |
| 4.5. | Приобретение строительных материалов для ремонта школы. Обеспечение его хранения и рационального использования. | Май 2020 год | директор |  |  |
| 4.6. | Обеспечение действия сети Интернет в здании школы. | Июнь-июль 2020 год | Ломонос Н.А. |  |  |
| 4.7. | Поверка весов на кухне. | Июнь-июль 2020 год | Антропова В.П |  |  |
| 4.8. | Проведение СОУТ рабочих мест | 2020 год | Ломонос О.А. |  |  |
| 4.9. | Измерение параметров электрической сети в пищеблоках (замеры сопротивления) | Июль 2020 год | комиссия |  |  |
| 4.10 | Поверка счётчиков по учёту света | Июнь 2020 год | Смирнов А.Н. |  |  |
| 4.11 | Работа по списанию устаревшего оборудования и имущества, устаревшей учебной и художественной литературы | Июнь-июль 2020 год | Ломонос Н.А. |  |  |
| 5. | Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт котла | Май 2020 г. |  |  |  |
| 5.2. | Ремонт батареи отопления | Май 2020 г. |  |  |  |
| 5.3. | Ремонт компьютерного класса | 01.06 –24.06. 2018 г. |  |  |  |
| 5.4. | Косметический ремонт учебных кабинетов (по необходимости): | Июнь-июль 2020 год | Ответственные за кабинеты |  |  |
| 5.5. | Косметический ремонт помещений, мест общего пользования (по необходимости): | Июнь-июль 2020 год | Технические работники |  |  |
| 6 | Хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 6.1. | Генеральная уборка во всех помещениях | Июнь-июль 2020 год после ремонтных работ | . Все работники школы |  |  |
| 6.2. | Гидравлическое испытание систем отопления (промывка, опрессовка) | Июнь-июль 2020 год | комиссия |  |  |
| 6.3. | Проверка технологического и холодильного оборудования, электрооборудования. Ремонт (по необходимости). | Июнь-июль 2020 год | комиссия |  |  |
| 6.4. | Проверка работы электросети, целостность всех кабель-каналов, закрывающих проводку. | Июнь-июль 2020 год | комиссия |  |  |
| 6.5. | Контроль за потреблением электроэнергии и расхода воды в период летних каникул. | Июнь-август 2020 год | директор |  |  |
| 7 | Устранение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |
| 7.1. | Выполнение текущих работ по предписаниям Роспотребнадзора. | До 01.08.2020г. | директор |  |  |
| 7.2. | Выполнение работ по предписанию органов Пожнадзора. | До 01.08.2020г | директор |  |  |
| 8 | Оформление школы и территории |  |  |  |  |
| 8.1. | Обновление стендов в кабинетах | Июнь – август 2020 г. | Ответственные за кабинеты |  |  |
| 8.2 | Обновление содержания школьных стендов | Июнь-август 2020 г. | Ответственные по направлениям |  |  |
| 8.3. | Оформление стенда по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. | Июнь-август 2020 г. | Магомедов А.Д. Магомедова И.В. |  |  |
| 8.4. | Оформление площадки к 1 сентября. | Август 2020г. | вожатая |  |  |
| 8.5. | Благоустройство и озеленение школьной территории | Апрель-август 2020 год | Педагогический состав школы Техперсонал |  |  |
| 8.6. | Вывоз мусора с территории образовательной организации. | ежемесячноно в рамках договора | директор |  |  |
| 9 | Организация образовательного процесса |  |  |  |  |
| 9. 1. | Запись и составление списков будущих первоклассников. | Январь -август 2020 год | Гребешкова С.Ю. |  |  |
| 9.2. | Работа по комплектованию наполняемости классов. Формирование списков на 2019-2020 учебный год. | До 01.09.2020г | Ломонос О.А. |  |  |
| 9.3. | Корректировка и утверждение программ на новый учебный год с размещением на сайте школы. | Июнь-август 2020 год | директор |  |  |
| 9.4. | Корректировка и утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельности с размещением на школьном сайте. | Июнь-август 2020 год | Учителя. Школьные специалисты |  |  |
| 9.5. | Формирование календарного учебного графика, учебных планов на 2019-2020 учебный год с размещением на школьном сайте. | Май-июнь 2020 год | директор |  |  |
| 9.6. | Составление режима дня и расписания урочных и внеурочных занятий на 2019-2020 учебный год с размещением на школьном сайте. | Август 2020 год | Зам.дир по УВР |  |  |
| 9.7. | Педагогический совет «Анализ итогов работы школы за 2019-2020 учебный год и планирование работы на новый учебный год. | Август 2020 год | Зам.дир по УВР |  |  |
| 9.8. | Обеспечение обучающихся 1-9 классов учебниками. | 01.09.2020 г. | Ломонос Н.А. |  |  |
| 9.9. | Подготовка и проведение праздника Дня знаний | До 01.09.2020 г. | Лазурченко Ю.Ю. |  |  |
| 10. | Работа с обучающимися и родителями (законными представителями) |  |  |  |  |
| 10.1. | Составление графика и прохождение летней трудовой практики обучающимися на учебно-опытном участке. | Май-август 2020 год | Классные руководители |  |  |
| 10.2. | Сдача учебников и художественной литературы в школьную библиотеку. Систематизация и учет. | Май 2020 год | Ломонос Н.А. Классные руководители |  |  |
| 10.3 | Планирование летнего отдыха детей в период каникул и корректировка карты занятости учащихся школы в летнее время. | Май-август 2020 г. | Классные руководители Лазурченко Ю.Ю. |  |  |
| 10.4. | Приём заявлений от родителей в 1 класс и вакантные места в других классах. Заключение договоров с родителями (законными представителями) | Январь-август 2020 г. |  |  |  |
| 10.5. | Изучение удовлетворённости обучающихся, родителей за 2019-2020 учебный год | Май 2020 г. | Классные руководители |  |  |
| 10.6. | Изучение запросов обучающихся и родителей по формированию внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год. | Апрель-май 2020 год | Классные руководители |  |  |
| 10.7. | Оказание помощи в организованном оздоровительном отдыхе в дни летних каникул обучающимся семей, находящихся в социально-опасном положении, многодетных семей, имеющих детей –инвалидов. | Апрель-май 2020 г. | Ломонос О.А. |  |  |
| 10.8. | Проведение итоговых родительских собраний. | Май 2020 год | Классные руководители |  |  |
| 10.9 | Проведение родительских собраний будущих первоклассников. | Май 2020 год | Администрация |  |  |
| 10.10 | Проведение профилактической работы с обучающимися и родителями по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в период летних каникул | Май 2020 год | Классные руководители |  |  |
| 11. | Мероприятия по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение противопожарных мероприятий: - проверку оборудования автоматической пожарной сигнализации, оповещения персонала и обучающихся о пожаре; вывода сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»; - привести в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации при пожаре, - приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Июнь-июль 2020 г. | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.2 | Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности: - организация охраны, контроль за пропускным режимом; - проверка систем видеонаблюдения - проверка тревожной сигнализации - проверка ограждения по периметру образовательного учреждения | Июнь-июль 2020 г. | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.3 | Приобретение моющих средств для ремонтных работ. | Май 2020 год | директор |  |  |
| 11.4 | Приобретение спецодежды, резиновых и тканевых перчаток для ремонтных работ. | Май 2020 год | директор |  |  |
| 11.5 | Обновление содержания аптечек. | Май 2020 год | директор |  |  |
| 11.6 | Проведение инструктажей по охране труда, электро- и пожарной безопасности, по обеспечению антитеррористичекой защищённости объекта и безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. | Май 2020 год | Магомедов А.Д. Ломонос О.А. |  |  |
| 11.7. | Проведение СОУТ рабочих мест. | 2020 год | Гребешкова С.Ю. |  |  |
| 11.8. | Проверка состояния спортивных сооружений и спортивного оборудования. | Июль 2020 год | Комиссия Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.9. | Проверка состояния первичных средств пожаротушения. | Июль 2020 год | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.10. | Проверка оборудования автоматической пожарной сигнализацией, оповещения персонала и обучающихся о пожаре. | Ежеквартально | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.11. | Обработка огнезащитным составом необходимые материалы и конструкции. | Июнь-июль 2020 год | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.12. | Проверка в соответствии с предъявляемыми требованиями путей эвакуации при пожаре, подвальных, технических, других помещений. | Июнь-июль 2020 год | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.13 | Периодический осмотр помещений и территории школы. | Ежедневно | Магомедов А.Д. |  |  |
| 11.14. | Привести в соответствие с нормативными требованиями документацию по организации обеспечения безопасности образовательного учреждения. | До 01.09.2020г | Магомедов А.Д. |  |  |
| 12 | Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 12.1. | Оформление акта готовности школы к началу нового учебного года | до 10.08.2020г. | Комиссия |  |  |
| 12.2. | Проведение школьного смотра-конкурса на лучшую подготовку помещения к началу учебного года. | 30.08.2020г. | Комиссия |  |  |
| 12.3. | Анализ готовности школы к новому учебному году (доклад) | до 31.08.2020г. | директор |  |  |